德感工业园高朝门10号楼等还房屋顶墙面漏水排查及维修项目

随

机

抽

取

文

件

发包单位：重庆市德感工业园区建设有限公司

二○二二年五月

目录

第一篇  公告

第二篇  投标须知

第三篇  合同条款及格式

第四篇  报名附件

第一篇 随机抽取公告

本次随机抽取项目为：德感工业园高朝门10号楼等还房屋顶墙面漏水排查及维修项目，发包人为：重庆市德感工业园区建设有限公司，建设资金：业主自筹，项目出资比例为100%。项目已具备随机抽取条件，现对该项目进行随机抽取。

一、项目内容：

- 项目业主：重庆市德感工业园区建设有限公司

（二）项目建设地址：重庆市江津区德感工业园

（三）项目概况及内容：

高朝门10号楼等还房已过质保期，现接到物业及群众反映多次还房屋顶及墙面，门面门头存在漏水现象，初步统计约1000平方米（最终以现场实际收方为准），现需对此类还房漏水屋顶墙面，门面门头漏水处进行排查维修，单项维修费用估价在10000元~50000元。

（四）施工工期：90日历天。

二、项目暂估价

本项目暂估价为298000.00元（大写：贰拾玖万捌仟元整），其中安全文明施工费暂定为20000.00元。最终以实际完成工程量办理结算。

三、随机抽取时间、地点

随机抽取公告挂网时间：2022年5月12日至2022年5月17日

报名资料递交时间：2022年5月17日9:30至10:00期间

随机抽取时间：2022年5月17日10：00

报名地点：重庆市德感工业园区建设有限公司805办公室（江津区德感工业园港城大道501号）。

投标保证金：

投标保证金提交的截止时间：2022年 5月17日10：00

电汇形式提交投标保证金的金额：5000元整（人民币）。

投标保证金账户及账号：

开户名称：重庆市德感工业园区建设有限公司

账    号：3114-0601-0400-01956

开户银行：中国农业银行重庆德感支行

投标保证金的退还：1.中标结果公示完成后向除中标人和中标候选人以外的投标人退还投标保证金；2.合同签订后向中标人和中标候选人退还投标保证金。

请在其他相关资料中提供投标保证金缴款账户信息（开户名称、账号、开户银行）。

未交投标保证金的投标人不参与本次抽取。

四、报名相关要求：

（一）凡有意参与报名的，请携带相关证明文件，并在文件每页加盖单位鲜章，文件以随机抽取文件中报名附件要求的格式内容为准。

（二）报名资料需用文件袋密封，文件袋封面需写明项目名称和单位法定代表人签字并加盖单位公章，否则拒收报名资料。

（三）报名资料必须按随机抽取文件编制，否则作无效标处理,报名资料经审核无误后,在合格的报名单位中随机抽取一家为中标候选单位。

五、随机抽取须知

（一）投标人资格要求：合格投标人应符合以下基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。
    基本资格条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.法律、行政法规规定的其他条件。
    特定资格条件：
    投标人须在江津区备选承包商信息库中具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。（复印件加盖鲜章）。

（二）报名单位对公告要求有异议的，应向发包人提出质疑。质疑于2022年5月16日17时前书面提交，未书面提交的不予以答复。本次随机抽取文件、公告等在德感工业园官网（http://www.jjdggyy.cn/）上发布，各潜在中选单位自行关注网站情况。

六、中选企业确定原则：

（一）项目采用优先随机抽取自愿报名的投标人原则，该原则具体为：优先在报名的单位中随机抽取一家为中标候选人，如果参与报名的只有一家，则不再随机抽取，直接确定其为中标候选人。

（二）发出中选通知书前，发包人将对报名单位资质证明原件再次进行审验，审验通过后向其发出中标通知书，若审验未通过则取消其候选资格。

（三）抽取结果在德感工业园官网（http://www.jjdggyy.cn/）上进行公示，中选结果公示期为1日，公示期满无异议，中选人前往我公司（805办公室）领取中选通知书。

七、工程款支付方式

（1）在施工合同签订后，工程开工前拨付50%的安全文明施工费；剩余的安全文明施工费随工程款拨付，以下条款付款比例中包含此费用。

（2）按实计量计价，实施完毕按实结算工程价款。

（3）无工程预付款，不支付工程进度款，工程竣工验收合格、交付使用后30日内，支付至工程合同总额的70%。

（4）承包方向发包方提交达到送审条件的竣工结算资料，经发包方审计法务部签字确认后30日内，支付至工程合同总额的80%。

（5）结算经发包方审定，双方办理完结算手续签定结算书后30日内，支付至审定金额的97%。

（6）剩余3%余款作为质量保修金，质保期满经验收合格后30日内，无息支付。

八、合同签订

中选单位必须在中选通知书发出后5个工作日内，与发包人签订合同。如未按时签订合同手续，由发包人根据随机抽取顺序方式另行确定单位。

发包人：重庆市德感工业园区建设有限公司

联系人：李老师

联系电话：023-47286719

第二篇  竞标须知

一、项目业主

项目业主：重庆市德感工业园区建设有限公司

地     址：重庆市江津区德感工业园港城大道501号

联 系 人：李老师

电     话：023-47286719

二、工程暂估价

本项目暂估价为298000.00元（大写：贰拾玖万捌仟元整），其中安全文明施工费暂定为20000.00元。最终以实际完成工程量办理结算。

三、质量要求

达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

屋面漏水维修一般工序：

- 拆除：屋面刚性层、水泥砂浆找平层、找坡（保温）层、屋面防水水泥砂浆隔离层。

- 拆除废料人工转运到一层再机运至弃土场。

- 新设：4mmSBS防水卷材一层，2mm厚屋面防水M7.5水泥砂浆隔离层，找坡（保温）层，2mm厚M7.5水泥砂浆找平层，40mm厚C30细石砼（内布钢筋Φ4@200双向）按原设置分格、油膏嵌缝。

- 墙面漏水维修一般工序：

- 先搭设安全规范的吊篮。

- 拆除：原有空鼓、基层开裂的墙面瓷砖、水泥砂浆找平层。

- 维修工艺：（1）查找墙面现有渗水点和外墙裂缝，顺裂峰整条凿除砌体与结构梁接口处外墙抹灰层、女儿墙开裂抹灰层及外墙大面积开裂裂缝，在凿除前应用手持切割机将抹灰层切割开，防止凿除抹灰层时因震动产生新的空鼓。

- 凿除抹灰层后，清理干净基层，然后在砌体与结构梁之间，张铺一层钢丝网（直径不小于24#钢丝，网眼为20*20钢丝网，用钢钉或射钉每250mm加铁片固定，钢丝网的宽度为300mm，与不同基层的搭接宽度每边不小于100mm，挂网要做到均匀、牢固，在砌体上不得用射钉固定。材质为普通镀锌钢丝），防止抹灰层再次开裂。

- 修补抹灰层（厚度约30mm~50mm，水泥砂浆配合比按1:2），底层刷素水泥浆一道，抹灰层分两到三次修补完，并在修补砂浆中掺入一定计量的微膨胀剂，减少新旧抹灰层的接口裂缝。在抹灰中间层刷JS防水涂膜，然后再在外面层加砂浆胶抹灰。

- 待找抹灰层干燥后再做外墙面漆（颜色与周边外墙面相仿）。

四、结算方式

本项目工程量以甲、乙双方现场实际收方为准，项目实施完毕后对已完成工程量按实办理结算。

五、付款方式

（1）在施工合同签订后，工程开工前拨付50%的安全文明施工费；剩余的安全文明施工费随工程款拨付，以下条款付款比例中包含此费用。

（2）按实计量计价，实施完毕按实结算工程价款。

（3）无工程预付款，不支付工程进度款，工程竣工验收合格、交付使用后30日内，支付至工程合同总额的70%。

（4）承包方向发包方提交达到送审条件的竣工结算资料，经发包方审计法务部签字确认后30日内，支付至工程合同总额的80%。

（5）结算经发包方审定，双方办理完结算手续签定结算书后30日内，支付至审定金额的97%。

（6）剩余3%余款作为质量保修金，质保期满经验收合格后30日内，无息支付。

- 履约保证金

- 本项目收取的履约保证金为暂估价的10%，在签订合同前缴纳，履约保证金在工程完工验收合格后全部返还，履约保证金不计息。

- 公司名称：重庆市德感工业园区建设有限公司

- 账    号：3114-0601-0400-01956

- 开户银行：中国农业银行重庆德感支行

- 七、合同签订

中选单位必须在中选通知书发出后五个工作日内，与发包人签订施工合同。

八、本随机抽取文件未详尽之处，按相关法律法规执行。

- 合同条款及格式

项目名称：德感工业园高朝门10号楼等还房屋顶墙面漏水排查及维修项目

施

工

合

同

发包人：重庆市德感工业园区建设有限公司

承包人：

施 工 合 同

发包人:重庆市德感工业园区建设有限公司（以下简称甲方）

承包人:                    （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平互利和诚实信用的原则，双方就德感工业园高朝门10号楼等还房屋顶墙面漏水排查及维修项目事项，经协商一致订立本合同。

一、项目名称：德感工业园高朝门10号楼等还房屋顶墙面漏水排查及维修项目。

二、工程建设地址：江津区德感工业园区

三、工程内容及发包范围：

高朝门10号楼等还房已过质保期，现接到物业及群众反映多次还房屋顶及墙面，门面门头存在漏水现象，初步统计约1000平方米（最终以现场实际收方为准），现需对此类还房漏水屋顶墙面，门面门头漏水处进行排查维修，单项维修费用估价在10000元~50000元。

四、工期：90日历天。

五、工程量：具体工程量以甲、乙双方现场实际收方为准。

六、质量保证：乙方必须严格按照规范施工，工程验收时，应按现行国家验收标准执行，工程质量达到合格。

七、本项目暂估价为298000.00元（大写：贰拾玖万捌仟元整），其中安全文明施工费暂定为20000.00元。最终以实际完成工程量办理结算。

八、结算原则:本项目工程量以甲、乙双方现场实际收方为准，项目实施完毕后对已完成工程量按实办理结算。

九、合同条款约定的费用：

1.在施工过程中，由施工单位上报安全文明施工方案，按程序审批后，各方代表按方案实施情况进行收方计量。

2.乙方必须在变更方案确定后3日内向监理（建设单位）提交变更资料及变更金额。变更费用的审核应按照变更时江津区政府投资项目相关管理办法执行。

十、支付方式：

（1）在施工合同签订后，工程开工前拨付50%的安全文明施工费；剩余的安全文明施工费随工程款拨付，以下条款付款比例中包含此费用。

（2）按实计量计价，实施完毕按实结算工程价款。

（3）无工程预付款，不支付工程进度款，工程竣工验收合格、交付使用后30日内，支付至工程合同总额的70%。

（4）承包方向发包方提交达到送审条件的竣工结算资料，经发包方审计法务部签字确认后30日内，支付至工程合同总额的80%。

（5）结算经发包方审定，双方办理完结算手续签定结算书后30日内，支付至审定金额的97%。

（6）剩余3%余款作为质量保修金，质保期满经验收合格后30日内，无息支付。

十一、履约保证金：本项目收取的履约保证金为暂估价的10%（即履约保证金为 29800.00元），在签订合同前缴纳，履约保证金在工程完工验收合格后十五日内全部返还，履约保证金不计息。

十二、质量保修期限

本工程质保期为1年。

十三、甲方责任

1、甲方派技术人员到现场协助乙方搞好施工指导,加强工程质量监督,确保工程质量达到合格要求,并及时进行隐蔽工程质量验收。

2、甲方负责派专人对本工程施工过程中的质量、进度、造价、安全文明施工、合同管理、信息管理和现场管理等进行监督和检查，协调解决由甲方处理的有关问题，以配合乙方顺利进行后续工作。

3、施工用水、电（如需）由乙方自备，确须外接施工电源的，由甲方协助办理水、电接入的相关手续，但所需的全部相关费用均由乙方承担。

十四、乙方责任

1、乙方应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等现行的相关规定，履行好承包人的施工安全责任，确保安全施工及施工范围内和范围外一定距离内的现场安全，其费用包含在工时费中；施工中，若承包人未认真履行义务，承包人应承担全部责任及其经济损失。

2、按甲方提供的图纸、资料以及现场要求进行施工，确保工程质量。

3、负责本工程安全、文明施工，在施工过程中，乙方必须制定系列安全措施，做到安全第一。施工过程中所发生的安全事故、由乙方引起的第三方伤害等均由乙方自行负责，并承担其费用，若因此造成甲方经济损失（包括但不限于甲方对第三人承担的赔偿金、违约金、补偿金，甲方的直接经济损失和可得利益损失，甲方因此承担或发生的诉讼费用、律师费、保全费、执行费、公证费、交通费、鉴定费、评估费、误工费及其他一切费用）的，应由乙方赔偿。

4、乙方在施工前应自行购买施工人员的工伤保险和意外保险，及时办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，其费用已在单价中综合考虑。

5、涉及到材料运输、弃渣土、用工等费用与当地群众的关系由乙方自行负责协调，并承担其费用。

6、乙方在施工过程中，应注意对施工区内的古树、名木、管网等相关财物和设施的保护，以及市政道路、机耕道的保通等，并承担责任事故的一切经济和法律后果。

7、乙方不得以任何理由为借口拖欠民工工资，若因乙方拖欠民工工资，导致发生民工集体上访、干扰党政机关正常办公秩序及扰乱社会秩序等群体性事件的，每发生一次甲方将对乙方处以合同金额的5‰的罚款，直至追究其相关法律责任。凡是有关拖欠民工工资的相关投诉，乙方须在接到甲方的协调处置通知后两日内核实兑现，否则，甲方可在乙方缴交的建设工程履约保证金或应得的工程进度（结算）款项当中先行列支，代为直接支付给被拖欠款项的单位或个人，且乙方须为此承担甲方为乙方代付民工工资总额50%的责任处罚。

8、工程竣工验收后，乙方向甲方提供验收合格的完整的竣工图和工程竣工技术档案资料一式肆份，另交电子文档一份。

十五、违约责任

1、甲方应按时向乙方支付款项；甲方未履行合同其他义务导致工程不能按时完成的，工期相应顺延，乙方不承担违约责任。

2、因乙方原因不能按照本合同约定工期完工，每延误一天向甲方支付违约金为合同金额的2‰；延期超过10天，甲方有权解除合同，不支付工程款项，乙方应承担合同总价款10%的违约金，由此给甲方造成的损失，乙方应全部赔偿。

3、未经甲方书面许可，乙方不得将承接的工程进行转包和违法分包，不得允许他人以本公司名义进行施工。一经发现，将对乙方处以本工程合同金额10%的违约金，并无条件整改，工期不得顺延；若在指定期限内未整改的，甲方有权解除合同，不支付工程款项，乙方应承担合同总价款10%的违约金，由此给甲方造成的损失，乙方应全部赔偿。

十六、本合同在履行过程中发生争议时，双方应及时协商解决。协商不成的，双方约定：依法向工程所在地人民法院提请诉讼解决。

十七、本合同未尽事宜,双方另行协商补充完善协议。

十八、本合同一式六份,甲方四份，乙方二份,具有同等法律效力，双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

发包人： （盖单位章）            承包人： （盖单位章）

法定代表人：                     法定代表人：

或委托代理人：                   或委托代理人：

年  月  日                       年  月  日

第四篇   报名附件

德感工业园高朝门10号楼等还房屋顶墙面漏水排查及维修项目

投

标

报

名

资

料

报名单位（盖章）：

单位法定代表人签字：

投标报名时间：        年         月        日

一、报名函

发包单位：

（报名单位）系中华人民共和国合法企业，注册地址：      ，我方就            项目参与报名随机抽取郑重声明如下：

一、我方提交的所有资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

二、我方保证项目工期为        。

三、本项目暂估价为      元（大写：  ），其中安全文明施工费（暂估）为      元。最终以实际完成工程量办理结算。

四、如果我方成为本项目的中选人，我方将严格按照《合同法》等相关法律法规及合同条款承担我方责任。

报名单位：盖章

年    月    日

二、营业执照（复印件）

三、资质复印件

四、法定代表人身份证明

报名单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：  	 年 	  月          日

经营期限：

姓名：  	 性别： 	 年龄：    	职务：    	系 	   （报名单位）的法定代表人。

特此证明。

报名单位：          （盖单位公章）

年  月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

| 法定代表人身份证正面复印件 | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- |

五、法定代表人授权委托书

本授权书声明：我     （姓名）系                    （报名单位名称）的法定代表人，现授权我单位的           （姓名）为我公司授权代理人，以本公司的名义参加重庆市德感工业园区建设有限公司的                     项目随机抽取报名活动。授权代理人在本次报名过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代理人：      （签字或盖章）

性   别：         年 龄：    岁

授权代理人联系电话：

单      位：        部   门：

职      务：

授权代理人无转让权，特此授权。

报名单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

| 授权代理人身份证正面复印件 | 授权代理人身份证反面复印件 |
| --- | --- |

- 六、其他相关资料

（入库协议等）