平溪路（东方雨虹段）及平兰路污水淤堵整治工程（第二次）

抽

取

文

件

发包单位：重庆市德感工业园区建设有限公司

二○二二年十二月

目录

第一篇  公告

第二篇  投标须知

第三篇  合同条款及格式

第四篇  报名附件

第一篇 抽取公告

本次抽取项目为：平溪路（东方雨虹段）及平兰路污水淤堵整治工程（第二次），发包人为：重庆市德感工业园区建设有限公司，建设资金：业主自筹，项目出资比例为100%。项目已具备抽取条件，现对该项目进行抽取。

一、项目内容：

- 项目业主：重庆市德感工业园区建设有限公司

（二）项目建设地址：重庆市江津区德感工业园

（三）项目概况及内容：

平溪路（东方雨虹段）及平兰路污水管网淤堵，平溪路（东方雨虹段）污水管网管径600mm，管内积泥1/2以内，淤堵长度约360m,检查井7座；平兰路污水管网管径500mm，管内积泥1/2以内，淤堵长度约530m,检查井19座。具体按《平溪路（东方雨虹段）及平兰路污水淤堵整治工程（第二次）工程量清单》中的全部内容为发包范围。

（四）施工工期：30日历天。

二、项目发包价

项目发包价金额为214035.76元（大写：贰拾壹万肆仟零叁拾伍元柒角陆分）。其中安全文明施工费3596.86元（大写：叁仟伍佰玖拾陆元捌角陆分）最终以结算金额为准。

三、抽取时间、地点

抽取公告挂网时间：2022年12月29日至2023年1月4日

报名资料递交时间：2023年1月4日9:30 至10:00 期间

抽取时间：2023年1月4日 10:00

报名地点：重庆市德感工业园区建设有限公司投资发展部805办公室（重庆市江津区德感工业园港城大道501号）。

四、报名相关要求：

（一）凡有意参与报名的，请携带相关证明文件，并在文件每页加盖单位鲜章，文件以抽取文件中报名附件要求的格式内容为准。

（二）报名资料需用文件袋密封，文件袋封面需写明项目名称和单位法定代表人签字并加盖单位公章，否则拒收报名资料。

（三）报名资料必须按抽取文件编制，否则作无效标处理。

五、抽取须知

（一）投标人资格要求：合格投标人应符合以下基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。
    基本资格条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.法律、行政法规规定的其他条件。
    特定资格条件：
    投标人须在江津区备选承包商信息库中且具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质。（提供入库证明，资质复印件加盖鲜章）。

（二）报名单位对公告要求有异议的，应向发包人提出质疑。质疑于2023年1月3日17:00时前书面提交，未书面提交的不予以答复。本次抽取文件、公告等在https://www.cqggzy.com/jiangjinweb/和德感工业园官网（http://www.jjdggyy.cn/）上发布，各潜在中选单位自行关注网站情况。

六、中选企业确定原则：

（一）在合格的报名单位中随机抽取3家（若报名单位≤3家，则不再进行抽取，全部进入公司集体决策阶段）满足资质要求的单位，由公司集体决策研究决定预选承包单位的排名顺序。

（二）发出中选通知书前，发包人将对报名单位资质证明原件再次进行审验，审验通过后向其发出中标通知书，若审验未通过则取消其候选资格。

（三）抽取结果在https://www.cqggzy.com/jiangjinweb/和德感工业园官网（http://www.jjdggyy.cn/）上进行公示，中选结果公示期为1日，公示期满无异议，中选人前往我公司（805办公室）领取中选通知书。

七、工程款支付方式

1.在施工合同签订后，工程开工前拨付50%的安全文明施工费；剩余的安全文明施工费随工程款拨付，以下条款付款比例中包含此费用。

2.工程进度达到工程量的50%时，承包方提交完成的工程量报表，经监理、业主审定后30日内，支付至合同金额的40%。

3.工程竣工验收合格后，承包方向发包方提交完善的竣工结算资料，经发包方审计法务部签收确认后，支付至合同金额的80%。

4.结算经发包方初审及发包方上级相关部门复审后，双方办理完结算手续签定结算书后30日内，支付至审定金额的97%。

5.剩余3%余款作为质量保修金，质保期满经验收合格后30日内，无息支付。

八、合同签订

中选单位必须在中选通知书发出后5个工作日内，与发包人签订合同。如未按时签订合同手续，由发包人根据抽取候选人顺序方式另行确定单位。

发包人：重庆市德感工业园区建设有限公司

联系人：李老师

联系电话：023-47286719

第二篇  竞标须知

一、项目业主

项目业主：重庆市德感工业园区建设有限公司

地     址：重庆市德感工业园区建设有限公司投资发展部805办公室（重庆市江津区德感工业园港城大道501号）

联 系 人：李老师

电     话：023-47286719

二、项目发包价

项目发包价金额为214035.76元（大写：贰拾壹万肆仟零叁拾伍元柒角陆分）。其中安全文明施工费3596.86元（大写：叁仟伍佰玖拾陆元捌角陆分）最终以结算金额为准。

三、质量要求

达到国家现行有关施工质量验收规范要求和本工程设计文件的要求，并达到合格标准。

四、结算方式

采用清单计价，固定综合单价。结算综合单价以发包人提供的综合单价计算，工程量按实际完成合格工程量计算。

结算总价=∑已完工合格分部分项工程量清单结算价+措施费(含安全文明施工费)+分部分项工程量清单新增或变更等引起的增（减）子项结算价+暂列金额确定价+规费+税金+合同约定其它费用。

1.各分部分项工程量清单结算价：

以发包人提供的分部分项工程量清单中子项综合单价×已完工合格子项工程量

①子项工程量：按《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）约定的计量规则计算的实际合格工程量。

②子项综合单价以发包人提供的分部分项工程量清单中子项综合单价为结算依据。某一子项的合价报价小于所报综合单价与工程量清单量的相乘所得的合价，则结算时以该子项合价报价除以相应子项工程量清单量所得的单价为相应子项的结算单价。如中标总价小于各工程量清单报价之和，则结算总价按中标总价与工程量清单报价之和相比的同比例进行下浮。如两种情形均存在，则先按中标总价与工程量清单报价之和相比的同比例下浮该子项总价，再用下浮后的合价报价除以相应子项工程量清单量所得的单价为相应子项的结算单价。

2.措施费：

A、施工组织措施项目费：根据发包人提供的相关费率及措施项目结算，但不得高于《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定的一般计税法取费标准。

a.安全文明施工费

①根据（渝建发[2018]29号）《重庆市建设工程费用定额》CQFYDE-2018规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。

②工程结算时，安全文明施工费按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）一般计税法标准及相关配套文件按实调整，并按规定的支付方式支付。安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取。

B、施工技术措施项目费：技术措施清单中以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按发包人提供清单的施工技术措施项目费的报价作为结算价（设计图纸外新增额外工程除外）；技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，以发包人提供的综合单价乘以按《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）约定的计量规则计算的实际合格工程量办理结算。

3.设计变更及调整、施工过程中出现新增项目（含招标范围以外的项目）价款结算办法：工程设计变更确定后，设计变更涉及工程价款调整的，或工程施工中出现新增项目的，由承包人在该变更、新增项目启动前14天内向监理单位、发包人提出，经发包人、监理单位审核同意后调整合同价款。调整方法如下：

A．工程内容与发包人提供的的工程量清单中有相同的子项时，则按招标时的相同子项的综合单价执行；但当工程变更导致该清单项目数量发生变化，工程量偏差超过15%时，发包人可对该项目单价的合理性进行审定。

B.已标价工程量清单中没有适用但有类似变更工程项目时，可在合理范围内参照类似项目单价，其合理性由发包人审定。

（A、B中合理性体现为项目单价组成不能超过按设计要求、现行相关规范、定额标准及配套文件、重庆市造价总站发布的投标期人工、材料造价信息的组价。无法采用定额组价时，以市场价格为参考依据。）

C．工程内容如有与工程量清单不同或无类似的子项，则需要重新组价，组价原则为：以渝建〔2018〕195号文件《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》(CQJZZSDE-2018)、《重庆市通用安装工程计价定额》(CQAZDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》(CQXSDE-2018)、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）《重庆市建筑工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额（CQYQYBDE-2018）及相应的配套文件为依据进行清单组价，材料价格按变更当月重庆工程造价总站发布的不含税信息价，人工价格按变更当月重庆工程造价总站发布最近期发布的人工信息价；信息价上没有的材料价格按由发包人和监理工程师认质核价。

4.暂列金额确定价：按本条款第3条参照执行。

5.规费：按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）的相关规定进行结算。

6.税金：按照《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定的增值税一般计税方法以及渝建〔2019〕143号文件进行结算。

7.合同约定费用：

（1）发包人要求承包人完成与本项目有关的合同以外的零星工作或非承包人责任事件发生时的配合工作，承包人应接受发包人施工要求，并就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证。

（2）合同其它条款约定的费用

①在施工过程中，由施工单位上报安全文明施工方案，按程序审批后，各方代表按方案实施情况进行收方计量，此项费用最终以审计单位审核的金额为准。

②承包人必须在变更方案确定后3日内向监理提交变更资料及变更金额。变更费用的审核应按照变更时江津区政府投资项目相关管理办法执行。

承包人应实事求是报送结算资料。发包人可委托有资质专业机构进行结算审核工作，经审核确认后的结算金额的审减率超过10%时，全部结算审计费用由承包人承担，并由发包人直接在工程款中抵扣支付。审减效益费的计算原则按发包人与委托审核单位的合同原则执行。同时不超过渝价[2013]428号文收费标准。

8.工程最终结算在发包方内审或其委托的第三方中介机构审核，以及区级有关部门结算备案或审核金额的基础上，双方签字盖章的《工程结算书》为准。

五、付款方式

1.在施工合同签订后，工程开工前拨付50%的安全文明施工费；剩余的安全文明施工费随工程款拨付，以下条款付款比例中包含此费用。

2.工程进度达到工程量的50%时，承包方提交完成的工程量报表，经监理、业主审定后30日内，支付至合同金额的40%。

3.工程竣工验收合格后，承包方向发包方提交完善的竣工结算资料，经发包方审计法务部签收确认后，支付至合同金额的80%。

4.结算经发包方初审及发包方上级相关部门复审后，双方办理完结算手续签定结算书后30日内，支付至审定金额的97%。

5.剩余3%余款作为质量保修金，质保期满经验收合格后30日内，无息支付。

六、合同签订

中选单位必须在中选通知书发出后五个工作日内，与发包人签订施工合同。

七、履约保证金

- 本项目收取的履约保证金为发包价的10%，在签订合同前缴纳，履约保证金在工程完工验收合格后十五工作日内全部返还，履约保证金不计息。

- 公司名称：重庆市德感工业园区建设有限公司

- 账    号：3114-0601-0400-01956

- 开户银行：中国农业银行重庆德感支行

八、本抽取文件未详尽之处，按相关法律法规执行。

第三篇   合同条款及格式

项目名称： 平溪路（东方雨虹段）及平兰路污水淤堵整治工程（第二次）

施

工

合

同

发包人：重庆市德感工业园区建设有限公司

承包人：

施 工 合 同

发包人:重庆市德感工业园区建设有限公司（以下简称甲方）

承包人:                              （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平互利和诚实信用的原则，双方就平溪路（东方雨虹段）及平兰路污水淤堵整治工程（第二次）事项，经协商一致订立本合同。

- 项目名称：平溪路（东方雨虹段）及平兰路污水淤堵整治工程（第二次）

- 二、工程建设地址：江津区德感工业园区

三、工程内容及发包范围：

平溪路（东方雨虹段）及平兰路污水管网淤堵，平溪路（东方雨虹段）污水管网管径600mm，管内积泥1/2以内，淤堵长度约360m,检查井7座；平兰路污水管网管径500mm，管内积泥1/2以内，淤堵长度约530m,检查井19座。

工程发包范围：施工图、工程量清单、答疑、补遗文件所示全部工程内容

四、工期：30日历天，除因设计变更,人力无法抗拒的自然灾害等因素，工期不作调整。

五、工程量：以工程量清单为准。

六、承包方式：采用工程量清单计价，该单价为固定综合单价。

七、质量保证：乙方必须严格按照规范施工，工程验收时，应按图纸和现行国家验收标准执行，工程质量达到合格。

八、项目发包价金额为214035.76元（大写：贰拾壹万肆仟零叁拾伍元柒角陆分）。其中安全文明施工费3596.86元（大写：叁仟伍佰玖拾陆元捌角陆分）最终以结算金额为准。

九、结算原则:本工程实施清单报价，甲方公布的各项清单单价即为乙方的清单单价，不得修改，公布的清单单价将作为项目结算的依据。

结算总价=∑已完工合格分部分项工程量清单结算价+措施费(含安全文明施工费)+分部分项工程量清单新增或变更等引起的增（减）子项结算价+暂列金额确定价+规费+税金+合同约定其它费用。

1.各分部分项工程量清单结算价：

以甲方提供的分部分项工程量清单中子项综合单价×已完工合格子项工程量

①子项工程量：按《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）约定的计量规则计算的实际合格工程量。

②子项综合单价以甲方提供的分部分项工程量清单中子项综合单价为结算依据。某一子项的合价报价小于所报综合单价与工程量清单量的相乘所得的合价，则结算时以该子项合价报价除以相应子项工程量清单量所得的单价为相应子项的结算单价。如中标总价小于各工程量清单报价之和，则结算总价按中标总价与工程量清单报价之和相比的同比例进行下浮。如两种情形均存在，则先按中标总价与工程量清单报价之和相比的同比例下浮该子项总价，再用下浮后的合价报价除以相应子项工程量清单量所得的单价为相应子项的结算单价。

2.措施费：

A、施工组织措施项目费：根据甲方提供的相关费率及措施项目结算，但不得高于《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定的一般计税法取费标准。

a.安全文明施工费

①根据（渝建发[2018]29号）《重庆市建设工程费用定额》CQFYDE-2018规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。

②工程结算时，安全文明施工费按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）一般计税法标准及相关配套文件按实调整，并按规定的支付方式支付。安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取。

B、施工技术措施项目费：技术措施清单中以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按甲方提供清单的施工技术措施项目费的报价作为结算价（设计图纸外新增额外工程除外）；技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，以甲方提供的综合单价乘以按《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）约定的计量规则计算的实际合格工程量办理结算。

3.设计变更及调整、施工过程中出现新增项目（含招标范围以外的项目）价款结算办法：工程设计变更确定后，设计变更涉及工程价款调整的，或工程施工中出现新增项目的，由乙方在该变更、新增项目启动前14天内向监理单位、甲方提出，经甲方、监理单位审核同意后调整合同价款。调整方法如下：

A．工程内容与甲方提供的的工程量清单中有相同的子项时，则按招标时的相同子项的综合单价执行；但当工程变更导致该清单项目数量发生变化，工程量偏差超过15%时，甲方可对该项目单价的合理性进行审定。

B.已标价工程量清单中没有适用但有类似变更工程项目时，可在合理范围内参照类似项目单价，其合理性由甲方审定。

（A、B中合理性体现为项目单价组成不能超过按设计要求、现行相关规范、定额标准及配套文件、重庆市造价总站发布的投标期人工、材料造价信息的组价。无法采用定额组价时，以市场价格为参考依据。）

C．工程内容如有与工程量清单不同或无类似的子项，则需要重新组价，组价原则为：以渝建〔2018〕195号文件《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》(CQJZZSDE-2018)、《重庆市通用安装工程计价定额》(CQAZDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》(CQXSDE-2018)、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）《重庆市建筑工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额（CQYQYBDE-2018）及相应的配套文件为依据进行清单组价，材料价格按变更当月重庆工程造价总站发布的不含税信息价，人工价格按变更当月重庆工程造价总站发布最近期发布的人工信息价；信息价上没有的材料价格按由甲方和监理工程师认质核价。

4.暂列金额确定价：按本条款第3条参照执行。

5.规费：按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）的相关规定进行结算。

6.税金：按照《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定的增值税一般计税方法以及渝建〔2019〕143号文件进行结算。

7.合同约定费用：

（1）甲方要求乙方完成与本项目有关的合同以外的零星工作或非乙方责任事件发生时的配合工作，乙方应接受甲方的施工要求，并就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向甲方提出施工签证。

（2）合同其它条款约定的费用

①在施工过程中，由施工单位上报安全文明施工方案，按程序审批后，各方代表按方案实施情况进行收方计量，此项费用最终以审计单位审核的金额为准。

②乙方必须在变更方案确定后3日内向监理提交变更资料及变更金额。变更费用的审核应按照变更时江津区政府投资项目相关管理办法执行。

乙方应实事求是报送结算资料。甲方可委托有资质专业机构进行结算审核工作，经审核确认后的结算金额的综合审减率超过10%时，全部结算审计费用由乙方承担，并由甲方直接在工程款中抵扣支付。审减效益费的计算原则按甲方或区国资委与委托审核单位的合同原则执行。同时不超过渝价[2013]428号文收费标准。

8.工程最终结算在发包方内审或其委托的第三方中介机构审核，以及区级有关部门结算备案或审核金额的基础上，双方签字盖章的《工程结算书》为准。

十、支付方式：

1.在施工合同签订后，工程开工前拨付50%的安全文明施工费；剩余的安全文明施工费随工程款拨付，以下条款付款比例中包含此费用。

2.工程进度达到工程量的50%时，承包方提交完成的工程量报表，经监理、业主审定后30日内，支付至合同金额的40%。

3.工程竣工验收合格后，承包方向发包方提交完善的竣工结算资料，经发包方审计法务部签收确认后，支付至合同金额的80%。

4.结算经发包方初审及发包方上级相关部门复审后，双方办理完结算手续签定结算书后30日内，支付至审定金额的97%。

5.剩余3%余款作为质量保修金，质保期满经验收合格后30日内，无息支付。

6.乙方按照合同约定应承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权在工程款中抵扣。

十一、履约保证金：本项目收取的履约保证金为发包价的10%（即履约保证金为

21403.58元），在签订合同前缴纳，履约保证金在工程完工验收合格后全部返还，履约保证金不计息。

十二、质量保修期限

2年。

十三、甲方责任

1、甲方派技术人员到现场协助乙方搞好施工指导,加强工程质量监督,确保工程质量达到合格要求,并及时进行隐蔽工程质量验收。

2、甲方负责派专人对本工程施工过程中的质量、进度、造价、安全文明施工、合同管理、信息管理和现场管理等进行监督和检查，协调解决由甲方处理的有关问题，以配合乙方顺利进行后续工作。

3、施工用水、电（如需）由乙方自备，确须外接施工电源的，由甲方协助办理水、电接入的相关手续，但所需的全部相关费用均由乙方承担。

十四、乙方责任

1、乙方应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等现行的相关规定，履行好承包人的施工安全责任，确保安全施工及施工范围内和范围外一定距离内的现场安全，其费用包含在工时费中；施工中，若承包人未认真履行义务，承包人应承担全部责任及其经济损失。

2、按甲方提供的图纸、资料以及现场要求进行施工，确保工程质量。

3、负责本工程安全、文明施工，在施工过程中，乙方必须制定系列安全措施，做到安全第一。施工过程中所发生的安全事故、由乙方引起的第三方伤害等均由乙方自行负责，并承担其费用，若因此造成甲方经济损失（包括但不限于甲方对第三人承担的赔偿金、违约金、补偿金，甲方的直接经济损失和可得利益损失，甲方因此承担或发生的诉讼费用、律师费、保全费、执行费、公证费、交通费、鉴定费、评估费、误工费及其他一切费用）的，应由乙方赔偿。

4、乙方在施工前应自行购买施工人员的工伤保险和意外保险，及时办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，其费用已在单价中综合考虑。

5、涉及到材料运输、弃渣土、用工等费用与当地群众的关系由乙方自行负责协调，并承担其费用。

6、乙方在施工过程中，应注意对施工区内的古树、名木、管网等相关财物和设施的保护，以及市政道路、机耕道的保通等，并承担责任事故的一切经济和法律后果。

7、乙方不得以任何理由为借口拖欠民工工资，若因乙方拖欠民工工资，导致发生民工集体上访、干扰党政机关正常办公秩序及扰乱社会秩序等群体性事件的，每发生一次甲方将对乙方处以合同金额的5‰的罚款，直至追究其相关法律责任。凡是有关拖欠民工工资的相关投诉，乙方须在接到甲方的协调处置通知后两日内核实兑现，否则，甲方可在乙方缴交的建设工程履约保证金或应得的工程进度（结算）款项当中先行列支，代为直接支付给被拖欠款项的单位或个人，且乙方须为此承担甲方为乙方代付民工工资总额50%的责任处罚。

8、工程竣工验收后，乙方向甲方提供验收合格的完整的竣工图和工程竣工技术档案资料一式肆份，另交电子文档一份。

十五、违约责任

1、甲方应按时向乙方支付款项；甲方未履行合同其他义务导致工程不能按时完成的，工期相应顺延，乙方不承担违约责任。

2、因乙方原因不能按照本合同约定工期完工，每延误一天向甲方支付违约金为合同金额的2‰,本项违约金累计限额为签约合同价的3%；延期超过15天，甲方有权解除合同，由此给甲方造成的损失，乙方应全部赔偿。

3、未经甲方书面许可，乙方不得将承接的工程进行转包和违法分包，不得允许他人以本公司名义进行施工。一经发现，将对乙方处以本工程合同金额10%的违约金，并无条件整改，工期不得顺延；若在指定期限内未整改的，甲方有权解除合同，乙方应承担合同总价款10%的违约金，由此给甲方造成的损失，乙方应全部赔偿。

十六、本合同在履行过程中发生争议时，双方应及时协商解决。协商不成的，双方约定：依法向工程所在地人民法院提请诉讼解决。

十七、本合同未尽事宜,双方另行协商补充完善协议。

十八、本合同一式六份,甲方四份，乙方二份,具有同等法律效力，双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

发包人： （盖单位章）            承包人： （盖单位章）

法定代表人：                     法定代表人：

项目负责人：                     或委托代理人：

年  月  日                       年  月  日

第四篇   报名附件

平溪路（东方雨虹段）及平兰路污水淤堵整治工程（第二次）

投

标

报

名

资

料

报名单位（盖章）：

单位法定代表人签字：

投标报名时间：        年         月        日

一、报名函

发包单位：

（报名单位）系中华人民共和国合法企业，注册地址：      ，我方就            项目参与报名抽取郑重声明如下：

一、我方提交的所有资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

二、我方保证项目工期为        。

三、本项目发包价为      元（大写：  ），其中安全文明施工费为     元（大写：   ），最终以结算金额为准。

四、如果我方成为本项目的中选人，我方将严格按照《合同法》等相关法律法规及合同条款承担我方责任。

报名单位：盖章

年    月   日

二、营业执照（复印件）

三、资质复印件

四、法定代表人身份证明

报名单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：  	 年 	  月          日

经营期限：

姓名：  	 性别： 	 年龄：    	职务：    	系 	   （报名单位）的法定代表人。

特此证明。

报名单位：          （盖单位公章）

年  月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

| 法定代表人身份证正面复印件 | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- |

五、法定代表人授权委托书

本授权书声明：我     （姓名）系                    （报名单位名称）的法定代表人，现授权我单位的           （姓名）为我公司授权代理人，以本公司的名义参加重庆市德感工业园区建设有限公司的                     项目抽取报名活动。授权代理人在本次报名过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代理人：      （签字或盖章）

性   别：         年 龄：    岁

授权代理人联系电话：

单      位：        部   门：

职      务：

授权代理人无转让权，特此授权。

报名单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

| 授权代理人身份证正面复印件 | 授权代理人身份证反面复印件 |
| --- | --- |

六、拟投入本项目人员名单

（格式自定）

- 其他相关资料

（入库协议等）